UMOWA

o wykonanie robót budowlanych

Zawarta w Gdańsku w dniu .................2015 roku,  pomiędzy:

Port Lotniczy Gdańsk Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk,

NIP: 522-00-10-256, REGON: 010365722, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Gdańsku pod KRS Nr 0000075422, której kapitał Zakładowy wynosi 125.290.000 zł, a w skład Zarządu wchodzą:

reprezentowaną przez:

1. Tomasza Kloskowskiego		- Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM"

a

reprezentowaną przez:

1. 						- Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ"

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

Zamawiający oświadcza, że zamierza naprawić nawierzchnie betonowe i bitumiczne oraz uzupełnić wypełnienia szczelin na PPS 1 i wykonać remont szwów technologicznych na PPS 6 znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk (oznaczonych kolorem czerwonym na mapie sytuacyjnej remontowanej nawierzchni stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy).

§ 2.

Wykonawca oświadcza, że  przyjmuje do wykonania przedmiot umowy opisany w § 4 na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), stanowiącej integralną część niniejszej Umowy oraz dysponuje odpowiednim potencjałem i wiedzą techniczną, oraz odpowiednimi uprawnieniami, umożliwiającymi należyte wykonanie niniejszej umowy.

§ 3.

Niniejszym Strony zgodnie ustalają, że na potrzeby niniejszej umowy określenia podane poniżej będą rozumiane w następujący sposób :

- "Roboty" lub „Prace”  – pojęcia tożsame, obejmujące wszystkie prace przygotowawcze i porządkowe, roboty montażowe, roboty budowlane i instalacyjne, oraz inne zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.

- "Materiały" – wszystkie materiały budowlane i urządzenia, niezbędne i celowe do użycia przez Wykonawcę.

- „zakończenie robót” - moment, w którym wykonawca wykonał wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy oraz zakończono odbiór końcowy.

###### CEL I PRZEDMIOT UMOWY

§ 4.

Celem umowy jest naprawienie nawierzchni betonowych i bitumicznych oraz uzupełnienie szczelin dylatacyjnych na płycie postojowej nr 6 i wykonanie remontu szwów technologicznych na PPS 6 znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk (oznaczonych kolorem czerwonym na mapie sytuacyjnej remontowanej nawierzchni stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy) ,  zgodnie ze sztuką budowlaną . Zakres robót obejmuje w szczególności:

•  naprawa wyłuszczeń powierzchniowych w płytach betonowych o głębokości do 15 mm na płycie postojowej nr 1

•    uzupełnienie wypełnienia szczelin w płycie PPS 1

- naprawę lokalnych uszkodzeń krawędzi o szerokości około 200 mm i narożników o wymiarach 500x500 mm– na płytach postojowych nr 1 i 2

- naprawę spękań nawierzchni bitumicznej na  drogach do kołowania ( L i R ) i płytach postojowych  nr 1 i 6 o szerokości do 10 mm,

- naprawę spękań nawierzchni bitumicznej na drogach do kołowania ( L i R ) i płycie postojowej nr 1 o szerokości do 300 mm,

- naprawę spękań otwartych na płycie postojowej nr 1 i 2, nawierzchnia betonowa

- hydrofobizację płyty postojowej  nr 1

UWAGA! Przedmiar robót, będący załącznikiem nr 2 do SIWZ-u, ma charakter wyłącznie informacyjny.

Strony zgodnie ustalają, że przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie wszystkich robót oraz dostarczenie i wbudowanie wszystkich materiałów, jakie okażą się niezbędne dla osiągnięcia celu umowy.

TERMINY REALIZACJI UMOWY

§ 5.

1.    Strony ustalają, że realizacji umowy rozpocznie się niezwłocznie po otrzymaniu przepustek osobowych uprawniających do wykonywania robót w strefie zastrzeżonej lotniska, prace zakończą się w terminie do dnia 30 sierpnia  2015 roku.

- Strony postanawiają, że w wypadku gdy z powodu niespodziewanych niesprzyjających warunków atmosferycznych w terminie, o którym mowa powyżej w zgodnej ocenie stron wykonawca nie będzie mógł rozpocząć i/lub wykonać, i/lub zakończyć robót w umówionym terminie strony ustalą inny termin realizacji umowy.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 6.

1.	Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z umową, wysokiej jakości, zgodne ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami, odpowiednimi obowiązującymi przepisami i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

2.	Wykonawca będzie wykonywał roboty pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Zamawiającego i jest zobowiązany do wykonania natychmiastowego wszelkich poleceń wydawanych przez tę osobę.

3.	Wykonawca będzie wykonywał roboty na drogach do kołowania podczas regularnego ruchu lotniczego i dlatego roboty będą wykonywane w godzinach ustalonych każdorazowo z Dyżurnym Operacyjnym Portu Lotniczego, z tym że roboty na drodze kołowania L i R prowadzone będą między godziną 000 – 530, a roboty na płytach postojowych nr 1, 2 i 6  prowadzone będą pomiędzy godz. 8.00- 20.00, powierzchnie płyty postojowej, na których będą wykonywane roboty, będą wyłączane z eksploatacji na czas robót i muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.	Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty na drodze kołowania w taki sposób, aby po każdorazowym wezwaniu przez osobę nadzorującą wykonywanie robót z ramienia Zamawiającego możliwym było zwolnienie drogi do kołowania w ciągu 5 minut i przeniesienie w tym czasie sprzętu, materiałów oraz pracowników na odległość bezpieczną od krawędzi drogi, aby była możliwość przemieszczania się statków powietrznych po drodze do kołowania.

5.	W przypadku niewykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy przez  Wykonawcę, Zamawiający upoważniony będzie do zlecenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości umowy. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części Robót przez Podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców oraz osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy i którym powierza wykonie Robót jak za działania i zaniechania własne.

7.	Wykonawca przed zawarciem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców oraz złożyć projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany wraz z częścią dokumentacji dotyczącej robót określonych w projektach. Ponadto, do zawarcia przez Wykonawcę umów o roboty budowlane z podwykonawcami lub ich zmian Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo i jej zmian wraz z załącznikami w terminie 7 dni od dnia jej zwarcia.

8.	Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub ich zmian ma prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo lub pisemnego sprzeciwu do umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany.

9.	Suma zobowiązań Wykonawcy wynikająca z podpisanych umów 
o podwykonawstwo nie może przekraczać kwoty wynagrodzenia wynikającej z niniejszej Umowy.

10.	Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia.

11.	Umowy Wykonawcy z podwykonawcami powinny zostać zawarte na warunkach takich jak warunki niniejszej umowy.

12.	Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za to, że Zamawiającemu zostanie złożony projekt umowy lub zmiany umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, z dalszym podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą robót określonych w projektach, z tym że do projektu złożonego Zamawiającemu winna być dołączona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego także za to, że Zamawiającemu zostanie złożona poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo i jej zmiana wraz z załącznikami w terminie 7 dni od dnia jej zwarcia.

13.	Wykonawca wystawia Zamawiającemu faktury VAT oddzielnie na Roboty wykonane przez niego bezpośrednio i oddzielnie za Roboty wykonane przez podwykonawcę (podwykonawców), który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez podwykonawcę na kwotę tożsamą z załączoną kserokopią faktury podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawcę, będą płatne przez Zamawiającego bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy wskazany na kserokopii jego faktury. Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa w zakresie, w jakim Zamawiający dokonał zapłaty na rzecz podwykonawcy.

14.	Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót, 
(z wyłączeniem podwykonawców, którym Zamawiający płaci bezpośrednio). W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości.

§ 7.

Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany, posiadający odpowiednie uprawnienia personel do kierowania i wykonywania robót.

§ 8.

Wykonawca ponadto zapewni we własnym zakresie i na koszt własny:

- uzyskanie dla każdego pracownika przepustki osobowej, oraz przed przystąpieniem do pracy na terenie Portu Lotniczego odbycie obowiązkowego szkolenia świadomości ochrony lotnictwa obejmujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Koszt obowiązkowego szkolenia 230 zł netto za każdą osobę.

- ochronę znajdującego się na placu budowy mienia

- prowadzenie prac z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa na terenie lotniska

- po zakończeniu robót uporządkowanie miejsca wykonywania robót

- wszelkie inne działania mające na celu właściwą, zgodną z potrzebami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także potrzebami ochrony środowiska organizację wykonywania robót

§ 9.

- Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę wyłącznie przy użyciu materiałów własnych.

- Materiały przewidziane do użycia w ramach niniejszej umowy powinny być nowe, kupowane w celu realizacji niniejszej umowy. Jakość materiałów powinna być udokumentowana atestami i opiniami zezwalającymi na ich użycie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego.

- Zastosowana masa zalewowa musi posiadać deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną dopuszczającą do stosowania na nawierzchniach lotniskowych.

- Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu przedmiotowe atesty i opinie na każde wezwanie Zamawiającego, jak również przekazać Zamawiającemu deklarację zgodności (certyfikaty) dopuszczające materiały do stosowania na nawierzchniach lotniskowych przed ich zastosowaniem, jednocześnie zobowiązuje się do wywozu i utylizacji odpadów.

§ 10.

Przedstawicielem Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem robót będzie Kierownik Budowy.

###### PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 11.

Zamawiający zobowiązany jest do przekazania terenu wykonywanych robót  i przystąpienia do odbioru końcowego niezwłocznie po wezwaniu wykonawcy.

§ 12.

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w § 14.

§ 13.

1. Zamawiający informuje, że pan Henryk Szymerkowski Zastępca Kierownika Działu Eksploatacji i Inwestycji jest pełnomocnikiem Zamawiającego do wykonania wszelkich czynności do jakich zobowiązany jest na podstawie niniejszej umowy.

2. Zamawiający informował będzie Wykonawcę o osobach, które będą sprawowały nadzór nad pracami w porze  nocnej.

###### WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

§ 14.

- Strony zgodnie podają, że wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie całości przedmiotu umowy, wynosi ……………………….. zł

(sł.: ........................................................................ złotych) brutto, w której to kwocie zawarty jest podatek od towarów i usług według stawki  23% w wysokości …… ……………………………………………..złotych, wartość wynagrodzenia netto to ………………………………. (sł.: ………………………………………………………………..…………………).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu Umowy z zachowaniem zgodności z wszystkimi postanowieniami i warunkami Umowy. W kwocie określonej w ust. 1 uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu umowy, zapoznał się z wszelką dostępną dokumentacją oraz uwzględnił w wynagrodzeniu wszelkie warunki miejscowe i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu ich niedoszacowania. Wykonawca potwierdza również, iż uzyskał od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje i dane, jakie mają wpływ na ocenę ryzyk i okoliczności wykonania przedmiotu umowy.

- W razie niewykonania w jakiejkolwiek części niniejszej umowy wynagrodzenie, o którym mowa powyżej zostanie zmniejszone o wartości niewykonanej części umowy, niezależnie od przyczyny.

§ 15.

Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 16.

Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowił podpisany bez żadnych zastrzeżeń przez Kierownika Budowy i przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru końcowego stwierdzający wykonanie umowy zgodnie z jej treścią.

§ 17.

Gotowość do odbioru Wykonawca (Kierownik Budowy) zgłosi pisemnie Zamawiającemu w terminie umożliwiającym dochowania umówionego terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 5 ust 1 umowy.

§ 18.

1. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeśli nie zostały wykonane wszystkie prace, bądź jeśli stwierdzi w trakcie odbioru istnienie istotnych wad dotyczących wykonanych prac. W powyższej sytuacji strony określą termin, do którego powinny zostać wykonane wszystkie zaległe prace i usunięte wszelkie wady. Po wykonaniu przez Wykonawcę zaległych prac oraz usunięciu istniejących wad, zobowiązany jest on ustalić z Zamawiającym kolejny termin odbioru końcowego. Zamawiający w takiej sytuacji zachowuje prawo do  kar umownych, o których mowa poniżej w § 19 umowy.

2. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji, czy też prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON - KARY UMOWNE

§ 19.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej o charakterze niewyłącznym w wypadku:

a) opóźnienia w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust 1 umowy,

b) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego do usunięcia wad.

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto

§ 20.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych  kar umownych.

- Strony zgodnie oświadczają, iż roszczenia z tytułu kar umownych są natychmiast wymagalne, zaś kary umowne Zamawiający będzie uprawniony potrącić z kwotą wynagrodzenia należnego wykonawcy, bez składania dodatkowych oświadczeń.

RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI

§ 21.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu umowy na warunkach określonych przepisami art. 556 – 576 i 636 – 638  Kodeksu cywilnego. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają wraz z wygaśnięciem uprawnień wynikających z gwarancji jakości, nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od zakończenia odbioru końcowego.

§ 22.

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości materiałów i wykonanych robót na warunkach określonych przepisami art. 577 - 581 Kodeksu cywilnego na okres … miesięcy od zakończenia odbioru końcowego.

§ 23.

1. W terminie dwóch dni roboczych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu się wady, za którą Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o proponowanym terminie usunięcia wady. W wypadku nie wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia wady, co będzie równoznaczne z uzgodnieniem terminu usunięcia wady. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi, Zamawiający upoważniony będzie do zlecenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo  Wykonawcy z jednoczesnym zachowaniem  prawa do dochodzenia kar umownych od wykonawcy wskazanych w § 19 lit. b).

2. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony zobowiązane są uwzględnić: charakter wady, jej wpływ na funkcjonowanie obiektu i zawodowy charakter działalności prowadzonej przez Wykonawcę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

Wykonawca niniejszym gwarantuje Zamawiającemu, iż wykona na zlecenie Zamawiającego  dalsze prace polegające na remoncie lub naprawie szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach lotniskowych na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku  w bieżącym roku kalendarzowym 2015 roku w ilości określonej przez Zamawiającego po cenach i na warunkach ustalonych w  umowie zawartej w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w niniejszym postępowaniu

§ 25.

Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie robót w umówionym terminie określonym w § 5 ust 1 lub opóźniać się będzie z zakończeniem robót w stosunku do terminu określonego w § 5 ust 1, Zamawiający według swego wyboru będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym z zachowaniem prawa do dochodzenia kar umownych o których mowa w § 19 lit. c) lub zlecić wykonanie zastępcze osobie trzeciej na zasadach , o których mowa w §6 ust. 5 z jednoczesnym zachowaniem  prawa do dochodzenia kar umownych od wykonawcy za opóźnienie wskazanych w § 19 lit. a).

§ 26.

Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań aby ewentualne spory jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonym w dobrej wierze.

§ 27.

W wypadku gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

§ 28.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, nie wyłączając zmiany tego paragrafu, dla swej ważności będą wymagały formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 29.

Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, które mają być składane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą wręczenia ich Kierownikowi Budowy.

§ 30.

Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Wykonawcy, które mają być składane Zamawiającemu w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikające będą uznane  za doręczone z chwilą doręczenia ich do siedziby Zarządu Zamawiającego w Gdańsku ul. Słowackiego 200.

§ 31.

Z chwilą podpisania niniejszej umowy tracą moc wszelkie ustne lub pisemne uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dokonane przed jej podpisaniem.

§ 32.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 33.

##### Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:

- mapa sytuacyjna remontowanej nawierzchni – Załącznik Nr 1.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- Załącznik Nr 2.

3.  Oferta Wykonawcy- Załącznik Nr 3.

ZAMAWIAJĄCY    	                                WYKONAWCA