Załącznik nr 2c do SWZ

ETAPOWANIE - Remont drogi kołowania DK LIMA – maj 2025 r.

W terminie …………………… maj planowany jest remont DK LIMA.

Podniesienie nośności z obecnych wartości. Wyznaczonych podczas pomiarów z 2024r.

Oraz zgodnie z raportem oceny nośności nawierzchni wykonanej w 2024r.

Identyfikacja konstrukcji DK Lima na podstawie odwiertów wykonanych w 2012r.

- Beton cementowy 27.5cm

- Beton Asfaltowy 2,0 cm

- Stabilizacja cementem – około 22cm pokruszona

Poniżej podano wartości ACN dla samolotu Airbus A321 neo – który należy przyjąć jako krytyczny:

ETAP_1

- Stanowiska 6, 7 niedostępne,

- Wypychanie:

- Ze stanowisk 3, 4, 5:

  - Nosem na zachód i kołowanie za Follow Me przez stanowisko 37.

- Ograniczenia:

  - Stanowisko 37 utrzymywane jako obszar przeznaczony do kołowania/holowania SP

  - Obowiązkowe wypychanie ze stanowisk 33, 34

  - Stanowiska 31, 32 – przeznaczone na biznes aviation

  - Stanowiska 3,4  - przeznaczone na general aviation

  - Stanowisko 5 – dla ruchu regularnego

ETAP_2

- Stanowisko 4, 5, 6 niedostępne,

- Wypychanie:

- Ze stanowiska 7:

  - Nosem na wschód na DK R

Na DK A – kierunek w zależności od drogi startowej w użyciu.

- Ograniczenia:

  - Stanowiska 31, 32 utrzymywane jako obszar przeznaczony do kołowania/holowania SP

  - Obowiązkowe wypychanie ze stanowisk 33, 34, 37

  - Stanowiska 35, 36 – przeznaczone na biznes aviation

  - Stanowisko 3  - przeznaczone na general aviation

ETAP_3

- Stanowisko 3 i dojazd do hangarów niedostępne,

- Wypychanie:

- Ze stanowisk 4,5 :

  - Nosem na wschód lub na stanowiska 37, 33-34

- Ograniczenia:

  - Stanowiska 31, 32, 33, 34 – dostępne wyłącznie wypychanie na DK Alfa,

  - Stanowiska 35, 36 – przeznaczone na biznes aviation

  - Stanowisko 3 - niedostępne